## Plan de pruebas
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Verificación del flujo de compras | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se realizarán pruebas funcionales para verificar el flujo de compras por parte de un usario que se encuentra registrado en Alkosto. | Verificar la compra de un producto. -Verificar la compra de multiples productos -Verificar el medio de pago efectivo Efecty. -Verificar la cantidad de productos del mismo tipo que permite comprar, Verificar metodo de envío. Verificar disponibilidad en tienda. -Verificar el button eliminar producto del carrito de compra. - Verificar button continuar comprando, - Verificar button editar carrito, -Verificar forma de pago por Bono | Verificar forma de pago Tarjeta crédito o débito. -Verificar forma de pago Bóton Bancolombia. -Verificar Transferencia por PSE. - Verificar tarjeta alkosto. -Verificar crédito 20 minutos. Verificar button de garantía extendida dentro de la pasarela de carrito de compra. -Verificar funcionamiento de button para verificar datos de usuario. -Verificar funcionamiento de button para verificar button de agregar dirección. -Verificar button cambiar metodo de envío | Se probará el sistema de “Carrito de compras”. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en los siguientes sprint: Sprint 1: Funcionalidad de todos los campos del carrito de compras al comprar un tipo de producto. Sprint 2: Funcionalidad de todos los campos del carrito de compras al comprar diferentes tipos de productos. | 1. El usuario debe tener acceso a la página web. 2. El usuario debe estar registrado y con una sesión inciada dentro del portal de Alkosto. 3. El c atálogo de productos debe estár disponible. | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Se parte del supuesto que la funcionalidad del flujo de compras de un producto se encuentre estable.
Soluciones digitales | Verificación de servicio SOA calculadora | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se realizarán pruebas funcionales para verificar la correcta operatividad de la operaciones que incluye la calculadora. | Verificar que la operación suma efectúa la suma de dos números enteros, verificar que la operación resta efectua la resta entre dos números enteros, verificar que la operación multiplicación efectua la multiplicación de dos números enteros, verificar que la operación división efectua la división de sos números enteros, verificar que no es posible dividir a un numero entero entre cero, verificar que las operaciones suma, resta, multiplicación y división se efectuan bajo constantes como A y B. | Verificar que la calculadora opera sumas con más de dos sumandos. Verificar que la calculadora opera multiplicaciónes con más de dos números. Verificar que la calculadora opera con operaciones combinadas. | Se probará las peticiones SOAT del servicio por medio de pruebas funcionales, donde se verificará la respuesta la operatividad de dos numeros con las operaciones suma, resta, multiplicaciones y divisiones.
Soluciones digitales | Verificación de servicio SOA convertir numeros a moneda o texto. | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se realizarán pruebas funcionales para verificar la conversión de numeros a moneda tipo dólar y numero en texto. | Verificar la conversión de numero a texto, verificar la conversión de un numero a moneda tipo dólar. |  | Se probará las peticiones SOAT del servicio por medio de pruebas funcionales, donde se verificará la conversión de un valor numerico a moneda tipo dólar y a valor numerico en texto.

## Q-gates
Q-Gates
Casos diseñados vs casos ejecutados | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba ejecutados | Resultado
| 100 | 95 | 95%
Casos diseñados vs casos fallidos | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba fallidos | Resultado
| 100 | 30 | 30%
Errores Funcionales sin resolver | Errores Funcionales sin resolver |  | Resultado
| 20 |  | 20
Errores No Funcionales de Severidad Crítica/ alta sin resolver | Errores No Funcionales de severidad crítica | Errores No Funcionales de severidad Alta | Resultado
| 1 | 0 | 1
Bugs abiertos | Número total de bugs | Número de bugs sin resolver | Resultado
| 50 | 30 | 60%
Historias Técnicas | Existe un análisis de las historias técnicas |  | Resultado
| SI |  | SI
Observaciones
Note on E5: ====== ID#AAAAsHHoQxQ Usuario de Windows (2022-02-17 13:20:11) Usuario de Windows: